## Capa
Plano Orçamentário
Projeto: MAVIE APP
Ano: 2023
Patrocinador: Grupo Vitae Brasil
Data da elaboração: 13/12/2023
Elaborado por: Grupo Brave Ocean
Versão: 01

## Dados Gerais
Plano de Gerenciamento de Custos
Programa: MAVIE APP
Cliente:
Vigência contratual:
Versão | Data | Autor | Nota da Revisão
1 | 2023-12-13 | Brave Ocean | Planejamento
Dados Consolidados
| Periodo | Valor Mensal | Meses | Valor total
Desenvolvimento do Aplicativo - MAVIE | 1º Ano | 253384.2742 | 12 | 3040611.29
Desenvolvimento do Aplicativo - MAVIE | 2º Ano | 193634.2742 | 12 | 2323611.29
Total |  | 447018.5483 | 24 | 5364222.58
São José dos Campos, 14 de dezembro de 2023

## Plano ORÇ_1º ANO
PLANO ORÇAMENTÁRIO - Memória de Calculo
Projeto: | Desenvolvimento do Aplicativo - MAVIE
Escopo: | Previsão orçamentária do 1º Ano
Recursos Humanos
Quant. | Equipe |  | Valor unitário | Valor mês
8 | Equipe de desenvolvimento (Externo) |  | 0 | 104000
6 | Equipe ADM / Marketing |  | 0 | 30000
4 | Equipe de vendas |  | 0 | 28000 | Custo anual previsto
Total |  |  |  | 162000 | 1944000
Recursos Materiais
O que? |  | Qtos meses? | Valor mês | Valor ano
Despesas Gerais |  | 12 | 20000 | 240000
Armazenamento |  | 12 | 10000 | 120000
Publicação do APP - IOS |  | 1 | 1486.96 | 1486.96
Publicação do APP - ANDROID |  | 1 | 124.33 | 124.33
Marketing e Propaganda |  | 9 | 45000 | 405000
Custo com IA´s |  | 12 | 25000 | 300000
0
0
Total |  |  | 101611.29 | 1066611.29
Despesa
O que? |  | Qtos meses? | Valor mês | Valor ano
Viagens e deslocamentos |  | 12 | 1500 | 18000
|  |  | 0 | 0
Total |  |  | 1500 | 18000
Diversos
O que? |  | Qtos meses? | Valor mês | Valor ano
Eventos diversos |  | 12 | 1000 | 12000
Total |  |  | 1000 | 12000
Quadro funcional |  |  | Custo ANUAL previsto |  | Custo mensal previsto
18 |  |  | Custos | 3040611.29 | 253384.2742
|  |  | Reserva Gerencial | 0
|  |  | Reserva de Risco | 0
|  |  | Total | 3040611.29
Note on F41: Jessyca Jennifer do Nascimento: 1%
Note on F42: Jessyca Jennifer do Nascimento: 2%

## Plano ORÇ_2º ANO
PLANO ORÇAMENTÁRIO - Memória de Calculo
Projeto: | Desenvolvimento do Aplicativo - MAVIE
Escopo: | Previsão orçamentária do 1º Ano
Recursos Humanos
Quant. | Equipe |  | Valor unitário | Valor mês
5 | Equipe de desenvolvimento (Externo) |  | 0 | 68000
6 | Equipe ADM / Marketing |  | 0 | 30000
4 | Equipe de vendas |  | 0 | 28000 | Custo anual previsto
Total |  |  |  | 126000 | 1512000
Recursos Materiais
O que? |  | Qtos meses? | Valor mês | Valor ano
Despesas Gerais |  | 12 | 15000 | 180000
Armazenamento |  | 12 | 10000 | 120000
Publicação do APP - IOS |  | 1 | 1486.96 | 1486.96
Publicação do APP - ANDROID |  | 1 | 124.33 | 124.33
Marketing e Propaganda |  | 12 | 15000 | 180000
Custo com IA´s |  | 12 | 25000 | 300000
0
0
Total |  |  | 66611.29 | 781611.29
Despesa
O que? |  | Qtos meses? | Valor mês | Valor ano
Viagens e deslocamentos |  | 12 | 1500 | 18000
|  |  | 0 | 0
Total |  |  | 1500 | 18000
Diversos
O que? |  | Qtos meses? | Valor mês | Valor ano
Eventos diversos |  | 12 | 1000 | 12000
Total |  |  | 1000 | 12000
Quadro funcional |  |  | Custo ANUAL previsto |  | Custo mensal previsto
15 |  |  | Custos | 2323611.29 | 193634.2742
|  |  | Reserva Gerencial | 0
|  |  | Reserva de Risco | 0
|  |  | Total | 2323611.29
Note on F41: Jessyca Jennifer do Nascimento: 1%
Note on F42: Jessyca Jennifer do Nascimento: 2%

## 1º ANO
Previsão de Orçamento - 1º ANO
1º ANO | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | Total
Recursos Humanos | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 1944000
Despesas Gerais | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 240000
Armazenamento | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 120000
Publicação do APP - IOS | 1486.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486.96
Publicação do APP - ANDROID | 124.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.33
Marketing e Propaganda | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 405000
Custo com IA´s | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 300000
Custo Mensal | 218611.29 | 217000 | 217000 | 262000 | 262000 | 262000 | 262000 | 262000 | 262000 | 262000 | 262000 | 262000
Acumulado Custos | 218611.29 | 435611.29 | 652611.29 | 914611.29 | 1176611.29 | 1438611.29 | 1700611.29 | 1962611.29 | 2224611.29 | 2486611.29 | 2748611.29 | 3010611.29
Previsão de Faturamento - 1º ANO
1º ANO | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
Previsão de Vendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395999 | 425999 | 455999
Acumulado Vendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395999 | 821998 | 1277997
ORÇ x REAL - 1º ANO
Acumulado Vendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395999 | 821998 | 1277997
Acumulado Custos | 218611.29 | 217000 | 217000 | 262000 | 262000 | 262000 | 262000 | 262000 | 262000 | 262000 | 262000 | 262000
Resultado | -218611.29 | -217000 | -217000 | -262000 | -262000 | -262000 | -262000 | -262000 | -262000 | 133999 | 559998 | 1015997

## 2º ANO
Previsão de Orçamento - 2º ANO
2º ANO | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | Total
Recursos Humanos | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 1512000
Despesas Gerais | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 180000
Armazenamento | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 120000
Publicação do APP - IOS | 1486.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486.96
Publicação do APP - ANDROID | 124.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.33
Marketing e Propaganda | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 180000
Custo com IA´s | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 300000
Custo Mensal | 192611.29 | 191000 | 191000 | 191000 | 191000 | 191000 | 191000 | 191000 | 191000 | 191000 | 191000 | 191000
Acumulado Custos | 192611.29 | 383611.29 | 574611.29 | 765611.29 | 956611.29 | 1147611.29 | 1338611.29 | 1529611.29 | 1720611.29 | 1911611.29 | 2102611.29 | 2293611.29
Previsão de Faturamento - 2º ANO
Ponto de Equilibrio
2º ANO | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
Previsão de Vendas | 125999 | 155999 | 185999 | 215999 | 245999 | 275999 | 305999 | 335999 | 365999 | 395999 | 425999 | 455999
Acumulado Vendas | 125999 | 281998 | 467997 | 683996 | 929995 | 1205994 | 1511993 | 1847992 | 2213991 | 2609990 | 3035989 | 3491988
ORÇ x REAL - 1º ANO
Acumulado Vendas | 125999 | 281998 | 467997 | 683996 | 929995 | 1205994 | 1511993 | 1847992 | 2213991 | 2609990 | 3035989 | 3491988
Acumulado Custos | 192611.29 | 191000 | 191000 | 191000 | 191000 | 191000 | 191000 | 191000 | 191000 | 191000 | 191000 | 191000
Resultado | -66612.29 | 90998 | 276997 | 492996 | 738995 | 1014994 | 1320993 | 1656992 | 2022991 | 2418990 | 2844989 | 3300988

## RESUMO
1º ANO |  | Desenvolvimento / Investimento | Ponto de Equilibrio
Vendas R$ | 1277997 | 9 meses | 20 meses
Orç Ano R$ | 3010611.29 | 2224611.29 | 2609990
Resultado R$ | -1732614.29
2º ANO
Vendas R$ | 3491988
Orç Ano R$ | 2293611.29
Resultado R$ | 1198376.71

## memoria_calculo
Plano | Valor por Funcionário
959.99 | 3
TABELA DE CALCULO
|  | Mês | Clientes Mês | Qntd Funcionário | Licença / Plano | Mensalidade | Acumulado Mensal | Total Mês
|  | M1 | 100 | 10000 | 95999 | 30000 | 30000 | 125999
|  | M2 | 100 | 10000 | 95999 | 30000 | 60000 | 155999
|  | M3 | 100 | 10000 | 95999 | 30000 | 90000 | 185999
|  | M4 | 100 | 10000 | 95999 | 30000 | 120000 | 215999
|  | M5 | 100 | 10000 | 95999 | 30000 | 150000 | 245999
|  | M6 | 100 | 10000 | 95999 | 30000 | 180000 | 275999
|  | M7 | 100 | 10000 | 95999 | 30000 | 210000 | 305999
|  | M8 | 100 | 10000 | 95999 | 30000 | 240000 | 335999
|  | M9 | 100 | 10000 | 95999 | 30000 | 270000 | 365999
|  | M10 | 100 | 10000 | 95999 | 30000 | 300000 | 395999
|  | M11 | 100 | 10000 | 95999 | 30000 | 330000 | 425999
|  | M12 | 100 | 10000 | 95999 | 30000 | 360000 | 455999